## Hoja 1
Ruta del repositorio Github: https://github.com/jorgektch/smarttachito-gcs.git
Grupo: | 7
Proyecto: | Realización de un Sistema de Compras en Línea - Smart Tachito e-commerce versión 1.0
Enfoque de desarrollo: | SCRUM
Inicio: | 2024-04-11
Fin: | 2024-07-20
Actividad | Item | Nomenclatura | Apellido/Nomenclatura del Rol | InicIo | Fin | % de Avance
Reunión con el Stakeholder | - | - | Quispe/LP, Alvarez/AF | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 100%
Idear Proyecto innovador | - | - | Quispe/LP | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 100%
Desarrollar el Plan de Proyecto | Project Charter | STE-PC.PDF | Quispe/LP, Alvarez/AF | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 100%
Elaborar Cronograma del Proyecto | Cronograma del Proyecto | STE-CP.XLS | Quispe/LP, Alvarez/AF, La Torre/AS | 2024-04-13 | 2024-04-13 | 70%
Crear repositorio del proyecto | Repositorio GitHub | - | Quispe/LP | 2024-04-13 | 2024-04-13 | 100%
Elicitacion de requerimientos del software | - | - | Alvarez/AF | 2024-04-14 | 2024-04-14 | 100%
Especificar Casos de Usuario | Documentos de Casos de Uso | STE-CU-X.DOCX | Alvarez/AF | 2024-04-15 | 2024-04-20 | 10%
Especificar Requerimientos funcionales y no funcionales del Software | Documento de Especificación de requerimientos | STE-SRS.DOCX | Alvarez/AF | 2024-04-15 | 2024-04-20 | 60%
Hito 1 - Aprobacion del proyecto |  |  |  | 2024-04-20 | 2024-04-21
Proponer el diseño inicial de la Interface Web (UI) | Documento de Especificación de UI | STE-DEUI.PDF | Pardave/UX, Quineche/AP | 2024-04-21 | 2024-04-24 | 0%
Especificar diseño y arquitectura del Software | Documentos de Arquitectura del Software | STE-DAS.DOCX | La Torre/AS, Quineche/AP | 2024-04-21 | 2024-04-24 | 0%
Desarrollo de la primera versión del módulo de Landing | - | - | Mendoza/PF | 2024-04-24 | 2024-05-02 | 0%
Desarrollo de la primera versión del módulo de Usuario | - | - | Mendoza/PF, Lozano/PB, Sota/PF | 2024-04-24 | 2024-05-02 | 0%
Desarrollo de la primera versión del módulo Tienda | - | - | Mendoza/PF, Laureano/PF, Quispe/PB | 2024-04-24 | 2024-04-02 | 0%
Desarrollo de la primera versión del módulo Adminstracion | - | - | Quispe/PB, La Torre/DBA | 2024-04-24 | 2024-05-02 | 0%
Reportar estado actual del software | Reporte del Desarrollo del Software | STE-EAS.DOCX | Mendoza/PF, Lozano/PF, Sota/PF, Laureano/PF, La Torre/DBA | 2024-05-03 | 2024-05-05 | 0%
Realizar el Sprint retrospective | Reporte del Primer Sprint | STE-RPS.DOCX | Quispe/LP | 2024-05-05 | 2024-05-07 | 0%
Hito 2 - Fin del Sprint #1 |  |  |  | 2024-05-07 | 2024-05-08
Verificar y Validar documentos de Casos de Uos del Software | Documentos de Casos de Uso | STE-CU-X.DOCX | Alvarez/AF | 2024-05-08 | 2024-05-12 | 0%
Verificar y Validar documento de Requerimientos del Software globales | Documento de Requerimientos de Requisitos | STE-RE.DOCX | Alvarez/AF | 2024-05-11 | 2024-05-15 | 0%
Verificar y validar documento de Especificación de UI | Documento de Especificación de UI | SS-DEUI.PDF | Pardave/UX, Quineche/AP, Quispe/LP | 2024-05-08 | 2024-05-12 | 0%
Verificar y validar documento de Especificación de la Base de Datos | Documento de Especificación de la BD | SS-DEBD.DOCX | La Torre/DBA, Quispe/LP | 2024-05-08 | 2024-05-12 | 0%
Verificar y validar la Arquitectura y Diseño del Software | Documento de Arquitectura del Software | SS-DAS.DOCX | La Torre/AS, Quispe/LP | 2024-05-11 | 2024-05-12 | 0%
Desarrollo del documento de plan de prueba del software | Documento de plan de pruebas del Software | STE-PP.DOCX | Laureano/QA | 2024-05-08 | 2024-05-12 | 0%
Desarrollo de la segunda versión del módulo de Landing | - | - | Mendoza/PF | 2024-05-13 | 2024-06-04 | 0%
Desarrollo de la segunda versión del módulo de Usuario | - | - | Mendoza/PF, Lozano/PB, Sota/PF | 2024-05-13 | 2024-06-04 | 0%
Desarrollo de la segunda versión del módulo Tienda | - | - | Mendoza/PF, Laureano/PF, Quispe/PB | 2024-05-13 | 2024-06-04 | 0%
Desarrollo de la segunda version del modulo de Administracion | - | - | Quispe/PB, La Torre/DBA | 2024-05-13 | 2024-06-04 | 0%
Realizacion de pruebas del software | - | - | Sota/T | 2024-06-04 | 2024-06-06 | 0%
Reportar estado actual del software | Reporte del Desarrollo del Software | STE-RDS.DOCX | Mendoza/PF, Lozano/PF, Sota/PF, Laureano/PF, La Torre/DBA | 2024-06-04 | 2024-06-07 | 0%
Realizar Sprint Retrospective | Reporte del Segundo Sprint | SS-RSS.DOCX | Quispe/LP | 2024-06-07 | 2024-06-10 | 0%
Hito 3 - Fin del Sprint #2 |  |  |  | 2024-06-10 | 2024-06-11
Verificar y finalizar documentos de Casos de Uos del Software | Documentos de Casos de Uso | STE-CU-X.DOCX | Alvarez/AF | 2024-06-12 | 2024-06-16 | 0%
Verificar y finalizar documento de Requerimientos del Software globales | Documento de Requerimientos de Requisitos | STE-RE.DOCX | Alvarez/AF | 2024-06-15 | 2024-06-19 | 0%
Verificar y finalizar documento de Especificación de UI | Documento de Especificación de UI | SS-DEUI.PDF | Pardave/UX, Quineche/AP, Quispe/LP | 2024-06-12 | 2024-06-16 | 0%
Verificar y finalizar documento de Especificación de la Base de Datos | Documento de Especificación de la BD | SS-DEBD.DOCX | La Torre/DBA, Quispe/LP | 2024-06-12 | 2024-06-16 | 0%
Verificar y finalizar la Arquitectura y Diseño del Software | Documento de Arquitectura del Software | SS-DAS.DOCX | La Torre/AS, Quispe/LP | 2024-06-15 | 2024-06-19 | 0%
Desarrollo de la tercera versión del módulo de Landing | - | - | Mendoza/PF | 2024-06-22 | 2024-07-01 | 0%
Desarrollo de la tercera versión del módulo de Usuario | - | - | Mendoza/PF, Lozano/PB, Sota/PF | 2024-06-22 | 2024-07-01 | 0%
Desarrollo de la tercera versión del módulo Tienda | - | - | Mendoza/PF, Laureano/PF, Quispe/PB | 2024-06-22 | 2024-07-01 | 0%
Desarrollo de la tercera version del modulo de Administracion | - | - | Quispe/PB, La Torre/DBA | 2024-06-22 | 2024-07-01 | 0%
Verificar y finalizar documento de plan de pruebas del Software | Documento plan de pruebas | STE-PP.DOCX | Laureano/QA | 2024-07-02 | 2024-07-03 | 0%
Realizar pruebas finales del Software | - | - | Sota/T | 2024-07-04 | 2024-07-05 | 0%
Especificar estado final del software | Reporte del Desarrollo del Software | STE-RDS.DOCX | Mendoza/PF, Lozano/PF, Sota/PF, Laureano/PF, La Torre/DBA | 2024-07-04 | 2024-07-07 | 0%
Realizar el Sprint retrospective | Reporte del Tercer sprint | STE-RTS.DOCX | Quispe/LP | 2024-07-07 | 2024-07-09 | 0%
Hito 4 - Fin del Sprint #3 |  |  |  | 2024-07-10 | 2024-07-11
Generar manual de usuario | Documento manual de usuario | STE-MU.DOCX | Lozano/PB, Quispe/LP, Alvarez/AF, Quineche/AP | 2024-07-11 | 2024-07-14 | 0%
Generar manual tecnicodel software | Documento manual técnico | STR-MTS.DOCX | La Torre/AS, Quispe/LP, Quineche/AP, Laureano/QA | 2024-07-11 | 2024-07-14 | 0%
Hito 5 - Presentación final de “Smart Tachito e-commerce” a los principales stakeholders. |  |  |  | 2024-07-14 | 2024-07-15
Despliegue del sistema | - | - | La Torre/AS | 2024-07-16 | 2024-07-19 | 0%
Elaborar del acta de cierre del proyecto | Acta de cierre el proyecto | STE-ACP.PDF | Quispe/LP | 2024-07-16 | 2024-07-19 | 0%
Hito 6 - Despliegue e inicio de operaciones del sistema |  |  |  | 2024-07-20 | ---